## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2018 г. | [11 empty] | "______ " _______________2018 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Ремонтные работы в здании ЦВМиР "Маяк" ОВЛиР (устройство сан.узлов). СМР
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________151,495 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________23,415 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________244,61 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (21,49 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (31,6 руб.) СП (17,19 руб.): 68%*0.8 от ФОТ (31,6 руб.) | 100 м плинтуса | 0,103 10,3/100 | 37.17 | 37.17 |  |  |  | 3.83 | 3.83 |  |  | 3.77 | 0.39
2 | ТЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (39,83 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (58,57 руб.) СП (31,86 руб.): 68%*0.8 от ФОТ (58,57 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,062 6,2/100 | 116.42 | 112.31 | 4.11 | 2.12 |  | 7.22 | 6.97 | 0.25 | 0.13 | 11.39 | 0.71
3 | ТЕРр57-2-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка покрытий полов: цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (508,38 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (747,62 руб.) СП (406,71 руб.): 68%*0.8 от ФОТ (747,62 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,062 6,2/100 | 3476.77 | 1198.74 | 2278.03 | 262.92 |  | 215.56 | 74.32 | 141.24 | 16.3 | 111.2 | 6.89
4 | ТЕРр63-5-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Снятие обоев: высококачественных и типа «Линкруста» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (880,79 руб.): 77%*0.85 от ФОТ (1345,74 руб.) СП (538,3 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (1345,74 руб.) | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,464 146,4/100 | 111.42 | 111.42 |  |  |  | 163.12 | 163.12 |  |  | 11.3 | 16.54
5 | ТЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (289,15 руб.): 77%*0.85 от ФОТ (441,79 руб.) СП (176,72 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (441,79 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,07 7/100 | 940.08 | 739.29 | 200.79 | 25.65 |  | 65.81 | 51.75 | 14.06 | 1.8 | 74.3 | 5.2
6 | ТЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разбока облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (1739,02 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1926,46 руб.) СП (825,3 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1926,46 руб.) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,3066 30.66/100 | 767.66 | 761.61 | 6.05 |  |  | 235.36 | 233.51 | 1.85 |  | 66.4 | 20.36
Стены, проемы
7 | ТЕР10-06-037-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Облицовка откосов(коробов) по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем 2 168,33 = 6 977,35 - 45 x 3,18 - 107 x 25,50 - 77 x 4,34 - 269 x 5,96 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (222,98 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (247,01 руб.) СП (105,82 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (247,01 руб.) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,03 3/100 | 2168.33 | 997.89 | 7.57 |  |  | 65.05 | 29.94 | 0.23 |  | 87 | 2.61
8 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.1 Шпаклевка «Фугенфюллер» | кг | 1.35 | 16.58 |  |  |  |  | 22.38
9 | Перечень строительных материалов №5/18 | п. 4. Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 3.21 | 101.41 |  |  |  |  | 325.53
10 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.6 Профиль направляющий Пн50*40- 3000 мм | м/п | 2.31 | 29.66 |  |  |  |  | 68.51
11 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.7 Профиль направляющий Пн50*50- 3000 мм | м/п | 8.07 | 45.19 |  |  |  |  | 364.68
12 | ТЕР10-05-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом 2 198,08 = 9 222,19 - 77 x 2,93 - 226 x 16,27 - 158 x 6,68 - 254 x 7,44 - 39 x 4,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (2248,85 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2491,25 руб.) СП (1067,25 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2491,25 руб.) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,2556 25.56/100 | 2198.08 | 1181.41 | 10.63 |  |  | 561.83 | 301.97 | 2.72 |  | 103 | 26.33
13 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.1 Шпаклевка «Фугенфюллер» | кг | 19.68 | 16.58 |  |  |  |  | 326.29
14 | Перечень строительных материалов №5/18 | п. 4. Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 57.77 | 101.41 |  |  |  |  | 5858.46
15 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.6 Профиль направляющий Пн50*40- 3000 мм | м/п | 40.38 | 29.66 |  |  |  |  | 1197.67
16 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.7 Профиль направляющий Пн50*50- 3000 мм | м/п | 64.92 | 45.19 |  |  |  |  | 2933.73
17 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.8 Бруски деревянные: 50*50 мм | м/м | 9.968 | 45.19 |  |  |  |  | 450.45
18 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.27 Вата минеральная «ISOVER»: ЗвукоЗащита-50 мм | м3 | 1,3165 26.33*0,05 | 1698 |  |  |  |  | 2235.42
19 | ТЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ДГ 2,1х0,7- 4 шт 5 140,59 = 6 060,75 - 108 x 8,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (573 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (634,76 руб.) СП (271,93 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (634,76 руб.) | 100 м2 проемов | 0,059 5,9/100 | 5140.59 | 1304.1 | 342.19 |  |  | 303.29 | 76.94 | 20.19 |  | 115 | 6.79
20 | Перечень материалов 5/18 | п.43 Макрофлекс ПРО проф. пена монтажная | шт | 3.5 | 244.06 |  |  |  |  | 854.21
21 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.28 Блоки дверные внутренние глухие ДГ 2,1*0,7 | м2 | 5.9 | 3764.56 |  |  |  |  | 22210.9
22 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.9 Петля уневирсальная 100*75*2,5мм 2шт | шт | 8 | 114.4 |  |  |  |  | 915.2
23 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.10 ручка защелка белый никиль | шт | 4 | 622.87 |  |  |  |  | 2491.48
24 | ТЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону 1 901,26 = 10 301,05 - 100 x 62,06 - 0,375 x 4 678,55 - 0,05 x 8 786,60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (6088,26 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (7579,53 руб.) СП (2834,74 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (7579,53 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,49 49/100 | 1901.26 | 1853.77 | 40.17 | 21.19 |  | 931.62 | 908.35 | 19.68 | 10.38 | 159.67 | 78.24
25 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.11 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые | м2 | 49 | 550.85 |  |  |  |  | 26991.65
26 | Перечень строительных материалов № 5/18 | п.29 Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | кг | 183.8 | 13.53 |  |  |  |  | 2486.81
27 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.30 Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | кг | 24.5 | 101.27 |  |  |  |  | 2481.12
28 | ТЕРр61-1-9 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен с ОГРУНТОВКОЙ 954,47 = 1 058,19 - 0,01 x 10 371,99 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (1088,53 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (1621,04 руб.) СП (648,42 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (1621,04 руб.) | 100 м2 поверхности | 0,21 21/100 | 954.47 | 910.69 | 41.13 | 25.02 |  | 200.44 | 191.24 | 8.64 | 5.25 | 73.8 | 15.5
29 | Перечень материалов № 5/18 | п.32 Грунтовка Tiefgrund | кг | 2.1 | 161.59 |  |  |  |  | 339.34
30 | Перечень строительных материалов №5/18 | 12 Смесь сухая: ВЕТОНИТ ЛР | кг | 40,32 21*0,96*2 | 24.58 |  |  |  |  | 991.07
31 | ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (111,07 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (138,27 руб.) СП (51,71 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (138,27 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,21 21/100 | 81.52 | 79.65 | 1.19 | 0.16 |  | 17.12 | 16.73 | 0.25 | 0.03 | 6.55 | 1.38
32 | Перечень материалов № 5/18 | п.32 Грунтовка Tiefgrund | кг | 2.7 | 161.59 |  |  |  |  | 436.29
33 | ТЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными 381,98 = 3 163,85 - 0,0022 x 28 390,85 - 1,15 x 2 364,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (522,8 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (650,85 руб.) СП (243,42 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (650,85 руб.) | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,21 21/100 | 381.98 | 375.53 | 1.19 | 0.16 |  | 80.22 | 78.86 | 0.25 | 0.03 | 32.74 | 6.88
34 | Перечень строительных материалов №5/18 | 13 Обои под покраску виниловые на флизелиновой основе Палитра | м2 | 24.15 | 49.86 |  |  |  |  | 1204.12
35 | Перечень строительных материалов №5/18 | 26 Клей для обоев флезилиновый 0,3 кг | кг | 0.5 | 844.66 |  |  |  |  | 422.33
36 | ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску 221,71 = 957,30 - 0,052 x 14 146,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (239,76 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (298,49 руб.) СП (111,64 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (298,49 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 21/100 | 221.71 | 172.14 | 7.34 | 0.16 |  | 46.56 | 36.15 | 1.54 | 0.03 | 15.18 | 3.19
37 | Перечень материалов № 5/18 | п.33 Краска "Фармат-7" | кг | 10.9 | 386.06 |  |  |  |  | 4208.05
38 | ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка уголков ПВХ на клее 72,23 = 404,33 - 10 x 30,40 - 0,8 x 35,13 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (105,45 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (116,82 руб.) СП (50,05 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (116,82 руб.) | 100 п. м | 0,196 19.6/100 | 72.23 | 72.23 |  |  |  | 14.16 | 14.16 |  |  | 6.7 | 1.31
39 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.14 Уголок ПВХ, размером: 25х25 мм | м/п | 19.6 | 14.12 |  |  |  |  | 276.75
40 | Перечень строительных материалов №5/18 | 15. Клей монтажный Момент 280 мл. | кг | 0.1568 | 650.7 |  |  |  |  | 102.03
ПОЛЫ
41 | ТЕР11-01-005-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой 3 250,87 = 4 944,41 - 0,116 x 3 947,75 - 112 x 6,26 - 0,022 x 24 294,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (980,75 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1042,3 руб.) СП (531,57 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1042,3 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,062 6,2/100 | 3250.87 | 1977.55 | 94.34 | 60.15 |  | 201.55 | 122.61 | 5.85 | 3.73 | 153.18 | 9.5
42 | Перечень строительных материалов №5/18 | п. 16 Аква маст мастика битумная гидроизоляционная для ремонта и приклеивания | кг | 7.2 | 86.86 |  |  |  |  | 625.39
43 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.17 бикрост | м2 | 6.9 | 95.76 |  |  |  |  | 660.74
44 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.18 пленка | м2 | 6.2 | 15.82 |  |  |  |  | 98.08
45 | ТЕР10-02-025-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прибивка по стенам маячных реек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (96,81 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (107,25 руб.) СП (45,95 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (107,25 руб.) | 100 м2 | 0,062 6,2/100 | 291.4 | 209.72 | 12.28 |  |  | 18.07 | 13 | 0.76 |  | 20.5 | 1.27
46 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.19 профиль для быстрого выравнивания 3 м | м/п | 12 | 10.17 |  |  |  |  | 122.04
47 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 459,38 = 1 441,46 - 2,04 x 481,41 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (200,9 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ (213,51 руб.) СП (108,89 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (213,51 руб.) | 100 м2 стяжки | 0,062 6,2/100 | 459.38 | 396.68 | 48 | 20.74 |  | 28.48 | 24.59 | 2.98 | 1.29 | 39.51 | 2.45
48 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.31 Раствор готовый кладочный цементный марка 200 | м3 | 0.1265 | 3674.07 |  |  |  |  | 464.77
49 | ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | (до толщ. 50 мм)Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 13,66 = 259,18 - 0,51 x 481,41 (на толщ. слоя до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (24,46 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ (25,99 руб.) СП (13,25 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (25,99 руб.) | 100 м2 стяжки | 0,062 6,2/100 | 81.96 | 30.12 | 51.84 | 20.58 |  | 5.08 | 1.87 | 3.21 | 1.28 | 3 | 0.19
50 | Перечень строительных материалов №5/18 | п. 31 Раствор готовый кладочный цементный марка 200 | м3 | 0.1897 | 3674.07 |  |  |  |  | 696.97
51 | ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см 3 467,23 = 21 052,85 - 0,013 x 7 134,02 - 1200 x 4,00 - 102 x 124,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (1661,02 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1765,26 руб.) СП (900,28 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1765,26 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,062 6,2/100 | 3467.23 | 3430.14 | 35.24 | 21.02 |  | 214.97 | 212.67 | 2.18 | 1.3 | 310.42 | 19.25
52 | Перечень материалов 5/18 | п.34 плитка Керамогранит 420х420 | м2 | 6.324 | 612.72 |  |  |  |  | 3874.84
53 | Перечень материалов 5/18 | п.29 Клей плиточный 2000. Юнис.(25кг) | кг | 74.4 | 13.53 |  |  |  |  | 1006.63
54 | Перечень материалов 5/18 | п.30 Затирка №01 белый 2-5мм (2кг) | кг | 0.8 | 101.27 |  |  |  |  | 81.02
55 | Перечень материалов 5/18 | п.35 Грунтовка проникающая | кг | 0,62 6,2*0,1 | 37.37 |  |  |  |  | 23.17
56 | ТЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих 437,49 = 1 784,83 - 101 x 13,34 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (46,81 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ (49,75 руб.) СП (25,37 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (49,75 руб.) | 100 м плинтуса | 0,078 7,8/100 | 437.49 | 77.32 | 12.44 |  |  | 34.12 | 6.03 | 0.97 |  | 6.66 | 0.52
57 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.36 Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 7.878 | 28.14 |  |  |  |  | 221.69
потолок
58 | ТЕР15-01-047-16 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство: потолков реечных алюминиевых 1 444,50 = 32 071,90 - 1050 x 26,79 - 100 x 22,20 - 0,7 x 397,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (385,42 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (479,83 руб.) СП (179,46 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (479,83 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,045 4,5/100 | 1444.5 | 1288.4 | 156.1 | 4.08 |  | 65 | 57.98 | 7.02 | 0.18 | 108.36 | 4.88
59 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.22 ЛЮМСВЕТ Рейка потолочная открытого типа 84*4000мм | м | 47.25 | 91.31 |  |  |  |  | 4314.4
60 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.23 ЛЮМСВЕТ вставка/раскладка декоративная 16*4000мм | м | 47.25 | 28.81 |  |  |  |  | 1361.27
61 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.21 Траверс/Гребенка для реечного потолка 3м | м | 4.5 | 58.19 |  |  |  |  | 261.86
62 | Перечень строительных материалов №5/18 | п. 25 Европодвес | шт | 3 | 21.19 |  |  |  |  | 63.57
63 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.24 Уголок пристенный 3м | м | 16.2 | 15.25 |  |  |  |  | 247.05
64 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.41Дюбеля 6*40 | шт | 68 | 1.91 |  |  |  |  | 129.88
65 | ТЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 1 664,06 = 7 446,48 - 103 x 56,14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (138,63 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (172,59 руб.) СП (64,55 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (172,59 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,017 1,7/100 | 1664.06 | 1218.25 | 445.81 | 12.41 |  | 28.29 | 20.71 | 7.58 | 0.21 | 102.46 | 1.74
66 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.37 Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS | м2 | 1.751 | 543.9 |  |  |  |  | 952.37
67 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.42 Армстронг угол пристенный для плит 3м | м/п | 6.3 | 10.73 |  |  |  |  | 67.6
68 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.38 Армстронг основная напрвляющая 3,6м | м/п | 3.6 | 98.63 |  |  |  |  | 355.07
69 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.39 Армстронг планка 1,2м | м/п | 2.4 | 57.21 |  |  |  |  | 137.3
70 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.40 Армстронг планка 0,6м | м/п | 2.4 | 131.79 |  |  |  |  | 316.3
71 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.25 Европодвес | шт | 12 | 21.19 |  |  |  |  | 254.28
72 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.41 Дюбель-гвоздь 6К40 | шт | 28 | 1.91 |  |  |  |  | 53.48
73 | ТЕР15-01-047-16 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка потолков реечных алюминиевых (Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (438,56 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (545,98 руб.) СП (204,2 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (545,98 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,064 6,4/100 | 1155.6 | 1030.72 | 124.88 | 3.26 |  | 73.96 | 65.97 | 7.99 | 0.21 | 86.688 | 5.55
74 | ТЕР15-01-047-16 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство: потолков реечных алюминиевых 1 444,50 = 32 071,90 - 1050 x 26,79 - 100 x 22,20 - 0,7 x 397,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР (548,18 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (682,45 руб.) СП (255,24 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (682,45 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,064 6,4/100 | 1444.5 | 1288.4 | 156.1 | 4.08 |  | 92.45 | 82.46 | 9.99 | 0.26 | 108.36 | 6.94
75 | Маиериал повторного использования | Пололок реечный | м2 | 6.4
76 | ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 0.5667 | 43.98 |  |  |  |  | 24.92
77 | ТССЦпг03-21-01-012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 0.5667 | 12.37 |  | 12.37 |  |  | 7.01 |  | 7.01
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83) | [9 empty] | 122584.55 | 23064.77 | 1161.68 | 349.88 |  | 244.61
Накладные расходы | [9 empty] | 19200.84
Сметная прибыль | [9 empty] | 9709.77
Итоги по смете:
Итоги по позициям, введенным в базисных ценах
Полы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 1-3 | [9 empty] | 226.61 | 85.12 | 141.49 | 16.43 |  | 7.99
Всего с учетом "общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83" | [9 empty] | 1319.14 | 702.24 | 616.9 | 135.55 |  | 7.99
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 837,79) | [9 empty] | 569.7
Сметная прибыль 68%*0.8 ФОТ (от 837,79) | [9 empty] | 455.76
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 2344.6 |  |  |  |  | 7.99
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 4-5 | [9 empty] | 228.93 | 214.87 | 14.06 | 1.8 |  | 21.74
Всего с учетом "общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83" | [9 empty] | 1833.98 | 1772.68 | 61.3 | 14.85 |  | 21.74
Накладные расходы 77%*0.85 ФОТ (от 1 787,53) | [9 empty] | 1169.94
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 787,53) | [9 empty] | 715.01
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 3718.93 |  |  |  |  | 21.74
Деревянные конструкции:
Итого Поз. 6-7, 12, 19, 38, 45 | [9 empty] | 1197.76 | 669.52 | 25.75 |  |  | 58.67
Всего с учетом "общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83" | [9 empty] | 7057.86 | 5523.54 | 112.27 |  |  | 58.67
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 523,54) | [9 empty] | 4986.1
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 523,54) | [9 empty] | 2366.28
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 14410.24 |  |  |  |  | 58.67
Отделочные работы:
Итого Поз. 24, 31, 33, 36, 58, 65, 73-74 | [9 empty] | 1335.22 | 1267.21 | 54.3 | 11.33 |  | 108.8
Всего с учетом "общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83" | [9 empty] | 10730.03 | 10454.48 | 236.75 | 93.47 |  | 108.8
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 547,95) | [9 empty] | 8472.64
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 547,95) | [9 empty] | 3944.93
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 23147.6 |  |  |  |  | 108.8
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 28 | [9 empty] | 200.44 | 191.24 | 8.64 | 5.25 |  | 15.5
Всего с учетом "общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83" | [9 empty] | 1616.98 | 1577.73 | 37.67 | 43.31 |  | 15.5
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 621,04) | [9 empty] | 1088.53
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 621,04) | [9 empty] | 648.42
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 3353.93 |  |  |  |  | 15.5
Полы:
Итого Поз. 41, 47, 49, 51, 56 | [9 empty] | 484.2 | 367.77 | 15.19 | 7.6 |  | 31.91
Всего с учетом "общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83" | [9 empty] | 3386.84 | 3034.1 | 66.23 | 62.7 |  | 31.91
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 096,80) | [9 empty] | 2913.93
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 096,80) | [9 empty] | 1579.37
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 7880.14 |  |  |  |  | 31.91
Погрузо-разгрузочные работы:
Итого Поз. 76 | [9 empty] | 24.92
Всего с учетом "общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83" | [9 empty] | 24.92
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 77 | [9 empty] | 7.01 |  | 7.01
Всего с учетом "общестроитльные работы ОЗП=8,25; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,25; МАТ=2,83" | [9 empty] | 30.56 |  | 30.56
Итого | [9 empty] | 54910.92 |  |  |  |  | 244.61
Итоги по позициям, введенным в текущих ценах
Деревянные конструкции:
Итого Поз. 8-11, 13-18, 39-40, 46 | [9 empty] | 14283.94
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 14283.94
Материалы:
Итого Поз. 20-23, 29, 32, 37, 48, 50, 52-55 | [9 empty] | 37602.87
Отделочные работы:
Итого Поз. 25-27, 30, 34-35, 59-64, 66-72, 75 | [9 empty] | 43091.53
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 43091.53
Полы:
Итого Поз. 42-44, 57 | [9 empty] | 1605.9
Накладные расходы 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 1605.9
Итого | [9 empty] | 96584.24
Итого | [9 empty] | 151495.16 |  |  |  |  | 244.61
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 98333.18
Машины и механизмы | [9 empty] | 1161.68
ФОТ | [9 empty] | 23064.77
Накладные расходы | [9 empty] | 19200.84
Сметная прибыль | [9 empty] | 9709.77
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 151495.16 |  |  |  |  | 244.61
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Стоимость, руб. в базисных ценах |  |  |  | Стоимость, руб. в текущих ценах |  |  |  | К-т удор. | Кл. груза | Брутто
[5 empty] | Цена | в тч ЗП на ед./ всего | Обосн. | Всего | Цена | в тч ЗП на ед./ всего | Обосн. | Всего |  |  | ед., кг | общая, т
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 17.64 | 9.86 |  |  | 173.93
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 5.2 | 9.95 |  |  | 51.74
3 | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 2.64 | 10.04 |  |  | 26.51
4 | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 1.27 | 10.23 |  |  | 12.99
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 8.2 | 10.78 |  |  | 88.39
6 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 19.25 | 11.05 |  |  | 212.71
7 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 9.98 | 11.34 |  |  | 113.17
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 56.18 | 11.47 |  |  | 644.39
9 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 78.76 | 11.61 |  |  | 914.41
10 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 19.11 | 11.89 |  |  | 227.22
11 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1.38 | 12.16 |  |  | 16.78
12 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 15.5 | 12.34 |  |  | 191.27
13 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 9.5 | 12.91 |  |  | 122.65
14 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.28
Итого "Трудозатраты" | [7 empty] | 2796.16
Машины и механизмы
15 | 020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т | маш.час |  | 98.3 | 16.33
16 | 021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.час |  | 95.38 | 14.02
17 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.04 | 114.99 | 16,33 0,65 |  | 4.6
18 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.04 | 95.51 | 12,16 0,49 |  | 3.82
19 | 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 2.6 | 6.29 |  |  | 16.35
20 | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 0.55 | 31.65 | 16,33 8,98 |  | 17.41
21 | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 1.3 | 62.72 | 12,16 15,81 |  | 81.54
22 | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.час | 0.3 | 18.45 | 12,16 3,65 |  | 5.54
23 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.час | 0.74 | 18.45 | 12,16 9,00 |  | 13.66
24 | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.час | 1.42 | 0.86 |  |  | 1.22
25 | 134041 | Шуруповерт | маш.час | 1.59 | 2.42 |  |  | 3.85
26 | 330206 | Дрели: электрические | маш.час | 0.76 | 3.72 |  |  | 2.83
27 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 2.61 | 26.48 |  |  | 69.11
28 | 330901 | Ножницы: электрические | маш.час | 0.31 | 2.11 |  |  | 0.65
29 | 331451 | Перфораторы: электрические | маш.час | 0.53 | 1.31 |  |  | 0.69
30 | 331901 | Установки для сварки полиэтиленовой пленки | маш.час | 0.3 | 12.86 | 12,16 3,65 |  | 3.86
31 | 339904 | Плиткорез MAKITA RH 4101 | маш.час |  | 5.17
32 | 361101 | Термос 100 л | маш.час | 0.16 | 2.88 |  |  | 0.46
33 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.39 | 87.74 |  |  | 34.22
Итого "Машины и механизмы" | [7 empty] | 259.81
Материалы
34 | 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0029 | 4128.1 |  |  | 11.97 | [5 empty] | II | 1130 | 0.003
35 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.063 | 71.69 |  |  | 4.52 | [5 empty] | I | 0.25
36 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0011 | 4006.7 |  |  | 4.41 | [5 empty] | I | 1260 | 0.001
37 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.3511 | 6.83 |  |  | 2.38 | [5 empty] | I | 1
38 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 9914.1 |  |  | 9.92 | [5 empty] | I | 1120 | 0.001
39 | 101-1829 | Бумага ролевая | т | 0.0002 | 6019.3 |  |  | 1.2 | [5 empty] | I | 1130
40 | 101-2201 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм | 1000 шт. | 0.0205 | 176 |  |  | 3.61 | [5 empty] | I | 10
41 | 101-2387 | Герметик строительный «RDPRO», 300 мл | шт. | 0.21 | 14.98 |  |  | 3.15 | [5 empty] | II | 0.4
42 | 101-2430 | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 5.442 | 14.18 |  |  | 77.17 | [5 empty] | III | 1.1 | 0.006
43 | 101-2435 | Клей «Перлфикс», КНАУФ | кг | 1.8 | 1.71 |  |  | 3.08 | [5 empty] | I | 1.1 | 0.002
44 | 101-2437 | Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ | кг | 2.556 | 8.08 |  |  | 20.65 | [5 empty] | I | 1.26 | 0.003
45 | 101-2438 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг |  | 2.93 | [8 empty] | I | 1.26
46 | 101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 48.84 | 0.18 |  |  | 8.79 | [5 empty] | II | 0.3 | 0.015
47 | 101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | 100 м | 0.4273 | 188 |  |  | 80.33 | [5 empty] | II | 1
48 | 101-2484 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 30/30000 мм | м | 2.79 | 0.4 |  |  | 1.12 | [5 empty] | II | 1 | 0.003
49 | 101-2485 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм | м | 29.91 | 0.65 |  |  | 19.44 | [5 empty] | II | 1 | 0.03
50 | 101-2509 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 |  | 16.27 | [8 empty] | I | 11.6
51 | 101-2582 | Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/9,5 мм | 100 шт. | 0.2487 | 2 |  |  | 0.5 | [5 empty] | I | 2
52 | 101-2583 | Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/25 мм | 100 шт. | 9.682 | 2 |  |  | 19.36 | [5 empty] | I | 2 | 0.019
53 | 101-2587 | Шуруп для ГВЛ: 3,9/30 | 100 шт. | 0.5565 | 4 |  |  | 2.23 | [5 empty] | I | 2 | 0.001
54 | 101-2589 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | 100 шт. | 0.1789 | 77 |  |  | 13.78 | [5 empty] | I | 2
55 | 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт. | 0.5171 | 9 |  |  | 4.65 | [5 empty] | I | 1 | 0.001
56 | 101-4282 | Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм | 100 шт. | 0.2051 | 12.99 |  |  | 2.66 | [5 empty] | I | 2
57 | 101-4847 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт. | 0.0055 | 408 |  |  | 2.24 | [5 empty] | II | 5
58 | 101-4848 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт. | 0.0055 | 408 |  |  | 2.24 | [5 empty] | II | 5
59 | 101-4849 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт. | 0.0312 | 407 |  |  | 12.7 | [5 empty] | II | 5
60 | 101-4850 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | 100 шт. | 0.0062 | 296 |  |  | 1.84 | [5 empty] | II | 5
61 | 101-4851 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | 100 шт. | 0.0062 | 296 |  |  | 1.84 | [5 empty] | II | 5
62 | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0047 | 1114.61 |  |  | 5.24 | [5 empty] | II | 610 | 0.003
63 | 113-0003 | Ацетон технический, сорт I | т | 0.0001 | 8515.9 |  |  | 0.85 | [5 empty] | II | 1490
64 | 113-0014 | Бутилкаучук, марка: А | т | 0.0004 | 44783.29 |  |  | 17.91 | [5 empty] | II | 1550 | 0.001
65 | 113-0080 | Лак БТ-783 | т | 0.0031 | 11279 |  |  | 34.96 | [5 empty] | III | 1260 | 0.004
66 | 201-0797 | Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6 | м |  | 4.34 | [8 empty] | I | 0.25
67 | 201-0802 | Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6 | м |  | 5.96 | [8 empty] | I | 0.54
68 | 201-0811 | Профиль угловой: ПУ 31/31 для защиты углов | м | 1.38 | 3.45 |  |  | 4.76 | [5 empty] | I | 0.5 | 0.001
69 | 201-0812 | Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм | 100 шт. | 0.0358 | 303 |  |  | 10.85 | [5 empty] | I | 80 | 0.003
70 | 201-0814 | Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм | 100 шт. | 0.0358 | 303 |  |  | 10.85 | [5 empty] | I | 80 | 0.003
71 | 201-0815 | Подвес прямой для ПП-профиля | 100 шт. | 0.072 | 74 |  |  | 5.33 | [5 empty] | I | 16 | 0.001
72 | 201-0823 | Соединители профилей: одноуровневые ПП | 100 шт. | 0.0348 | 173 |  |  | 6.02 | [5 empty] | I | 90 | 0.003
73 | 203-0359 | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | 31.86 | 6.12 |  |  | 194.98 | [5 empty] | II | 0.6 | 0.019
74 | 206-1336 | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | м |  | 26.79 | [8 empty] | I | 0.1
75 | 206-1337 | Гребенка несущая | м |  | 22.2 | [8 empty] | I | 0.2
76 | 206-1339 | Подвес в комплекте | 100 шт. |  | 397 | [8 empty] | I | 3
77 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0192 | 439.06 |  |  | 8.43 | [5 empty] | I | 2420 | 0.046
78 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0001 | 95.56 |  |  | 0.01 | [5 empty] | I | 303
79 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.8344 | 4.2 |  |  | 3.5 | [5 empty] | I | 1000 | 0.834
80 | Маиериал повторного использования | Пололок реечный | м2 | 6.4
81 | Перечень материалов 5/18 | п.29 Клей плиточный 2000. Юнис.(25кг) | кг | 74.4 |  |  |  |  | 13,53 399/25/1.18 |  |  | 1006.63
82 | Перечень материалов 5/18 | п.30 Затирка №01 белый 2-5мм (2кг) | кг | 0.8 |  |  |  |  | 101,27 238,99/2/1.18 |  |  | 81.02
83 | Перечень материалов 5/18 | п.34 плитка Керамогранит 420х420 | м2 | 6.324 |  |  |  |  | 612,72 723,01/1.18 |  |  | 3874.84
84 | Перечень материалов 5/18 | п.35 Грунтовка проникающая | кг | 0.62 |  |  |  |  | 37,37 44,10/1.18 |  |  | 23.17
85 | Перечень материалов 5/18 | п.43 Макрофлекс ПРО проф. пена монтажная | шт | 3.5 |  |  |  |  | 244,06 287,99/1.18 |  |  | 854.21
86 | Перечень материалов № 5/18 | п.32 Грунтовка Tiefgrund | кг | 4.8 |  |  |  |  | 161,59 190,68/1.18 |  |  | 775.63
87 | Перечень материалов № 5/18 | п.33 Краска "Фармат-7" | кг | 10.9 |  |  |  |  | 386,06 455,55/1.18 |  |  | 4208.05
88 | Перечень строительных материалов № 5/18 | п.29 Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | кг | 183.8 |  |  |  |  | 13,53 399/25/1.18 |  |  | 2486.81
89 | Перечень строительных материалов №5/18 | 12 Смесь сухая: ВЕТОНИТ ЛР | кг | 40.32 |  |  |  |  | 24,58 725/25/1.18 |  |  | 991.07
90 | Перечень строительных материалов №5/18 | 13 Обои под покраску виниловые на флизелиновой основе Палитра | м2 | 24.15 |  |  |  |  | 49,86 1559/26,5/1.18 |  |  | 1204.12
91 | Перечень строительных материалов №5/18 | 15. Клей монтажный Момент 280 мл. | кг | 0.1568 |  |  |  |  | 650,7 214,99/0,28/1.18 |  |  | 102.03
92 | Перечень строительных материалов №5/18 | 26 Клей для обоев флезилиновый 0,3 кг | кг | 0.5 |  |  |  |  | 844,66 299,01/0,3/1.18 |  |  | 422.33
93 | Перечень строительных материалов №5/18 | п. 16 Аква маст мастика битумная гидроизоляционная для ремонта и приклеивания | кг | 7.2 |  |  |  |  | 86,86 1845/18/1.18 |  |  | 625.39
94 | Перечень строительных материалов №5/18 | п. 25 Европодвес | шт | 3 |  |  |  |  | 21,19 25,00/1.18 |  |  | 63.57
95 | Перечень строительных материалов №5/18 | п. 31 Раствор готовый кладочный цементный марка 200 | м3 | 0.1897 |  |  |  |  | 3674,07 4335,40/1.18 |  |  | 696.97
96 | Перечень строительных материалов №5/18 | п. 4. Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 60.98 |  |  |  |  | 101,41 359/3/1.18 |  |  | 6183.99
97 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.1 Шпаклевка «Фугенфюллер» | кг | 21.03 |  |  |  |  | 16,58 489/25/1.18 |  |  | 348.67
98 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.10 ручка защелка белый никиль | шт | 4 |  |  |  |  | 622,87 734,99/1.18 |  |  | 2491.48
99 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.11 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые | м2 | 49 |  |  |  |  | 550,85 650,00/1.18 |  |  | 26991.65
100 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.14 Уголок ПВХ, размером: 25х25 мм | м/п | 19.6 |  |  |  |  | 14,12 45/2,7/1.18 |  |  | 276.75
101 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.17 бикрост | м2 | 6.9 |  |  |  |  | 95,76 113,00/1.18 |  |  | 660.74
102 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.18 пленка | м2 | 6.2 |  |  |  |  | 15,82 18,67/1.18 |  |  | 98.08
103 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.19 профиль для быстрого выравнивания 3 м | м/п | 12 |  |  |  |  | 10,17 36/3/1.18 |  |  | 122.04
104 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.21 Траверс/Гребенка для реечного потолка 3м | м | 4.5 |  |  |  |  | 58,19 206/3/1.18 |  |  | 261.86
105 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.22 ЛЮМСВЕТ Рейка потолочная открытого типа 84*4000мм | м | 47.25 |  |  |  |  | 91,31 430,99/4/1.18 |  |  | 4314.4
106 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.23 ЛЮМСВЕТ вставка/раскладка декоративная 16*4000мм | м | 47.25 |  |  |  |  | 28,81 135,99/4/1.18 |  |  | 1361.27
107 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.24 Уголок пристенный 3м | м | 16.2 |  |  |  |  | 15,25 53,99/3/1.18 |  |  | 247.05
108 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.25 Европодвес | шт | 12 |  |  |  |  | 21,19 25,00/1.18 |  |  | 254.28
109 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.27 Вата минеральная «ISOVER»: ЗвукоЗащита-50 мм | м3 | 1.3165 |  |  |  |  | 1698 2003,64/1.18 |  |  | 2235.42
110 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.28 Блоки дверные внутренние глухие ДГ 2,1*0,7 | м2 | 5.9 |  |  |  |  | 3764,56 4442,18/1.18 |  |  | 22210.9
111 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.30 Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | кг | 24.5 |  |  |  |  | 101,27 238,99/2/1.18 |  |  | 2481.12
112 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.31 Раствор готовый кладочный цементный марка 200 | м3 | 0.1265 |  |  |  |  | 3674,07 4335,40/1.18 |  |  | 464.77
113 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.36 Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 7.878 |  |  |  |  | 28,14 33,21/1.18 |  |  | 221.69
114 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.37 Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS | м2 | 1.751 |  |  |  |  | 543,9 641,80/1.18 |  |  | 952.37
115 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.38 Армстронг основная напрвляющая 3,6м | м/п | 3.6 |  |  |  |  | 98,63 116,38/1.18 |  |  | 355.07
116 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.39 Армстронг планка 1,2м | м/п | 2.4 |  |  |  |  | 57,21 67,51/1.18 |  |  | 137.3
117 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.40 Армстронг планка 0,6м | м/п | 2.4 |  |  |  |  | 131,79 93,31/0,6/1.18 |  |  | 316.3
118 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.41 Дюбель-гвоздь 6К40 | шт | 28 |  |  |  |  | 1,91 2,25/1.18 |  |  | 53.48
119 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.41Дюбеля 6*40 | шт | 68 |  |  |  |  | 1,91 2,25/1.18 |  |  | 129.88
120 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.42 Армстронг угол пристенный для плит 3м | м/п | 6.3 |  |  |  |  | 10,73 12,66/1.18 |  |  | 67.6
121 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.6 Профиль направляющий Пн50*40- 3000 мм | м/п | 42.69 |  |  |  |  | 29,66 104,99/3/1.18 |  |  | 1266.18
122 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.7 Профиль направляющий Пн50*50- 3000 мм | м/п | 72.99 |  |  |  |  | 45,19 159,99/3/1.18 |  |  | 3298.41
123 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.8 Бруски деревянные: 50*50 мм | м/м | 9.968 |  |  |  |  | 45,19 159,99/3/1.18 |  |  | 450.45
124 | Перечень строительных материалов №5/18 | п.9 Петля уневирсальная 100*75*2,5мм 2шт | шт | 8 |  |  |  |  | 114,4 269,99/2/1.18 |  |  | 915.2
Итого "Материалы" | [7 empty] | 619.47 |  |  |  | 96584.24 |  |  |  | 1.003
Перевозка
125 | ТССЦпг03-21-01-012 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза | 1 т груза | 0.5667 | 12.37 |  |  | 7.01
Итого "Перевозка" | [7 empty] | 7.01
Итого "Ресурсы подрядчика" | [7 empty] | 3682.45 |  |  |  | 96584.24 |  |  |  | 1.003